Plano de Implementação — Sistema Inteligente de Gestão Clínica NF-IPO

Versão 1.0 · 15 de abril de 2026 · Antonio (Trading Economics, em apoio ao IPO Lisboa)

# 1. Sumário Executivo

Este relatório define o plano de execução, passo-a-passo e com prazos vinculativos, para substituir a atual gestão baseada em múltiplos ficheiros Excel por um ecossistema de dados unificado para a consulta de Neurofibromatose tipo 1 do IPO Lisboa. O plano cobre 12 meses (20 de abril de 2026 a 30 de abril de 2027), está organizado em 8 fases com 8 marcos verificáveis, e assenta num modelo de comunicação frequente e escrita para garantir que nada fica por fazer e que o progresso é visível a toda a equipa clínica e de sistemas.

# 2. Objetivos e Âmbito

- Unificar num único perfil por doente os dados demográficos, decisões do GMNF e monitorização terapêutica (ex.: inibidores MEK).

- Ativar extração automática apenas após validação do Consentimento Informado.

- Implementar atualização autónoma do histórico clínico via Data Mining e NLP sobre notas e relatórios.

- Operar como sentinela clínico: alertas de perda de seguimento, exames em atraso e triagem de resultados críticos.

- Garantir interoperabilidade com SClínico e bases centrais do IPO.

- Disponibilizar painel cronológico (Consulta > GMNF > Exames > Terapêutica) e painel de validação médica das sugestões do sistema.

# 3. Cronograma Geral (12 meses)

| Fase | Período | Entregáveis-chave | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | 20 Abr – 15 Mai 2026 (4 sem) | Kick-off; nomeação do Product Owner clínico; mapeamento dos 3 ficheiros Excel atuais; inventário de campos; assinatura do DPIA inicial. | Direção NF-IPO + DPO |
| F1 | 18 Mai – 26 Jun 2026 (6 sem) | Modelo de dados unificado (doente, GMNF, MEK); dicionário de dados; esquema de consentimento informado versionado. | Arquiteto de Dados |
| F2 | 29 Jun – 14 Ago 2026 (7 sem) | Ligação a SClínico (leitura); ETL inicial; migração dos dados históricos dos Excel; conciliação 100% validada por amostra. | Eq. Interoperabilidade IPO |
| F3 | 17 Ago – 25 Set 2026 (6 sem) | Módulo de consentimento em produção; painel cronológico do doente (Consulta>GMNF>Exames>Terapêutica); login SSO hospitalar. | Eq. Desenvolvimento |
| F4 | 28 Set – 20 Nov 2026 (8 sem) | Motor de alarmística: perda de seguimento, exames em atraso, triagem crítica imagiologia/patologia; janelas temporais configuráveis. | Eq. Dev + Médico Coord. |
| F5 | 23 Nov 2026 – 29 Jan 2027 (10 sem) | Pipeline de NLP sobre notas de consulta e relatórios; painel de validação médica (sugestão→aprovação); métricas de precisão ≥85%. | Eq. IA/Data Science |
| F6 | 1 Fev – 12 Mar 2027 (6 sem) | Piloto controlado com 30 doentes NF1; shadow-mode em paralelo aos Excel; recolha de feedback semanal. | Coord. Clínica |
| F7 | 15 Mar – 30 Abr 2027 (6 sem) | Go-live total; descomissionamento dos Excel; formação de utilizadores; manual de operação; plano de sustentação. | Direção + SI IPO |

# 4. Marcos Verificáveis (Definition of Done)

Cada marco só é considerado concluído mediante evidência escrita (ata, relatório ou dashboard) partilhada com o Steering Committee no prazo de 48h após a data-limite.

| Marco | Data-limite | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- |
| M1 | 15 Mai 2026 | Aprovação formal do DPIA e do modelo de consentimento pela Comissão de Ética. |
| M2 | 26 Jun 2026 | Dicionário de dados assinado pela equipa clínica NF-IPO. |
| M3 | 14 Ago 2026 | 100% dos doentes ativos migrados dos Excel com conciliação validada. |
| M4 | 25 Set 2026 | Primeira consulta registada integralmente no sistema (Consulta+GMNF). |
| M5 | 20 Nov 2026 | Primeiro alerta real de exame em atraso disparado em produção. |
| M6 | 29 Jan 2027 | NLP com F1 ≥ 0.85 validado em 200 notas clínicas anotadas. |
| M7 | 12 Mar 2027 | Fim do piloto: 0 perdas de seguimento, ≥90% satisfação clínica. |
| M8 | 30 Abr 2027 | Go-live: Excel desativados; sistema é a fonte única de verdade. |

# 5. Passos de Implementação Detalhados

## 5.1 Fase 0 — Preparação e Ética (20 Abr – 15 Mai 2026)

- Passo 0.1 (até 24 Abr): Reunião de kick-off; nomeação do Product Owner clínico e do Tech Lead.

- Passo 0.2 (até 1 Mai): Inventário completo dos 3 ficheiros Excel; exportação em CSV com hash SHA-256 para rastreabilidade.

- Passo 0.3 (até 8 Mai): Submissão do DPIA e do modelo de consentimento informado à Comissão de Ética.

- Passo 0.4 (até 15 Mai): Aprovação ética formal (Marco M1). Sem aprovação, Fase 2 não arranca.

## 5.2 Fase 1 — Modelo de Dados Unificado (18 Mai – 26 Jun 2026)

- Passo 1.1: Definição do esquema canónico do doente NF1 (identificação, genética, clínica, GMNF, MEK).

- Passo 1.2: Dicionário de dados com tipos, unidades, cardinalidade e proveniência (SClínico vs. manual vs. NLP).

- Passo 1.3: Workshop de validação com equipa NF-IPO (3 sessões de 90 min).

- Passo 1.4 (26 Jun): Assinatura eletrónica do dicionário pela equipa clínica (Marco M2).

## 5.3 Fase 2 — Interoperabilidade e Migração (29 Jun – 14 Ago 2026)

- Passo 2.1: Ligação em leitura ao SClínico via HL7/FHIR ou API institucional; ambiente de pré-produção.

- Passo 2.2: ETL dos Excel históricos com regras de de-duplicação e validação por checksums.

- Passo 2.3: Conciliação por amostra aleatória de 10% dos doentes, revista clinicamente.

- Passo 2.4 (14 Ago): 100% migrado com relatório de conciliação (Marco M3).

## 5.4 Fase 3 — Consentimento e Painel Cronológico (17 Ago – 25 Set 2026)

- Passo 3.1: Módulo de consentimento versionado; gate que impede extração/NLP sem consentimento válido.

- Passo 3.2: Timeline unificada Consulta > GMNF > Exames > Terapêutica, com filtros e exportação PDF.

- Passo 3.3: Integração SSO com directório do IPO; RBAC por perfil (médico, enfermeiro, investigador).

- Passo 3.4 (25 Set): Primeira consulta NF1 registada integralmente no sistema (Marco M4).

## 5.5 Fase 4 — Alarmística e Sentinela Clínico (28 Set – 20 Nov 2026)

- Passo 4.1: Definição, com a equipa clínica, das janelas temporais e critérios de urgência por protocolo.

- Passo 4.2: Motor de alertas: perda de seguimento, exames solicitados e não realizados, atraso em exames periódicos.

- Passo 4.3: Triagem automática de relatórios de imagiologia e patologia com sinalização de doente prioritário.

- Passo 4.4 (20 Nov): Primeiro alerta real em produção, com log auditável (Marco M5).

## 5.6 Fase 5 — NLP e Painel de Validação (23 Nov 2026 – 29 Jan 2027)

- Passo 5.1: Corpus anotado de 200 notas e relatórios pela equipa clínica (2h/semana durante 6 semanas).

- Passo 5.2: Modelo de extração de entidades (diagnóstico, exames, fármacos, datas, eventos adversos).

- Passo 5.3: Painel onde médico/enfermeiro valida sugestões (aceitar/editar/rejeitar); sem inserção manual.

- Passo 5.4 (29 Jan): F1 ≥ 0.85 em conjunto de teste independente (Marco M6).

## 5.7 Fase 6 — Piloto Controlado (1 Fev – 12 Mar 2027)

- Passo 6.1: Seleção de 30 doentes NF1 representativos; consentimento específico para piloto.

- Passo 6.2: Shadow-mode: sistema e Excel operam em paralelo; reconciliação semanal.

- Passo 6.3: Questionários de satisfação e carga cognitiva à equipa (SUS + NASA-TLX).

- Passo 6.4 (12 Mar): 0 perdas de seguimento e ≥90% satisfação clínica (Marco M7).

## 5.8 Fase 7 — Go-live e Descomissionamento (15 Mar – 30 Abr 2027)

- Passo 7.1: Formação obrigatória (4h presenciais + 2h online) para todos os utilizadores.

- Passo 7.2: Congelamento definitivo dos Excel; arquivo em cold storage com retenção legal.

- Passo 7.3: Plano de sustentação: SLA, equipa de suporte, roadmap trimestral.

- Passo 7.4 (30 Abr): Go-live total; sistema é a fonte única de verdade (Marco M8).

# 6. Governança e Cadência de Comunicação

Para assegurar que as coisas são feitas, ficam claras e são partilhadas com frequência, o projeto adota uma cadência fixa e escrita. Cada reunião termina com ata publicada; cada release com notas de versão distribuídas.

| Ritmo | Frequência | Participantes / Entregável |
| --- | --- | --- |
| Daily stand-up | Diária, 9h00 (15 min) | Equipa técnica + PO clínico. Bloqueios, próximos passos. |
| Weekly Clinical Review | Sexta, 14h00 (45 min) | Demo do incremento à equipa NF-IPO. Ata partilhada até segunda 10h. |
| Bi-weekly Steering | Quinzenal, 3ª quarta (60 min) | Direção IPO, DPO, SI, Coord. Clínica. Decisões e riscos. |
| Monthly Report | 1º dia útil do mês | Relatório escrito (1 página): marcos atingidos, desvios, riscos, métricas, próximos 30 dias. |
| Release Notes | A cada release (quinzenal) | E-mail a todos os utilizadores + afixar na sala de reuniões NF. |
| Quarterly Ethics Check | Trimestral | Revisão com Comissão de Ética sobre consentimento, NLP e alarmística. |

# 7. Papéis e Responsabilidades (RACI resumido)

- Sponsor — Direção do IPO Lisboa: aprova orçamento, desbloqueia recursos.

- Product Owner Clínico — Médico/a Coordenador/a NF-IPO: prioriza backlog, valida critérios de aceitação.

- Tech Lead — Responsável pelo desenvolvimento e arquitetura.

- DPO + Comissão de Ética — Consentimento, DPIA, auditoria.

- Equipa SI IPO — Interoperabilidade com SClínico e infraestrutura.

- Enfermagem NF — Utilizador-chave do painel de validação e alarmística.

# 8. Riscos Principais e Mitigações

- Atraso na ligação ao SClínico → iniciar conversa institucional na semana 1 (Abr 2026) e ter fallback por CSV assinado.

- Baixa adesão clínica ao painel de validação → envolver utilizadores desde a Fase 1 e iterar semanalmente.

- Falsos positivos na alarmística → começar com alertas informativos (sem ação) durante 4 semanas antes de acionáveis.

- Erros do NLP em contexto clínico → todas as sugestões exigem validação humana; nenhuma escrita direta no registo.

- Dependência de uma única pessoa → documentação obrigatória no repositório; bus factor ≥ 2 por componente.

# 9. Indicadores de Sucesso (medidos mensalmente a partir de Go-live)

- 0 doentes NF1 com perda de seguimento não detetada.

- ≥ 95% dos exames periódicos dentro do prazo do protocolo.

- Tempo médio de registo pós-consulta reduzido em ≥ 60% face à linha de base Excel.

- ≥ 85% de aceitação das sugestões NLP pelos clínicos.

- 100% das decisões do GMNF com rastreabilidade completa.

# 10. Próximos 14 dias — Ações Imediatas

- 20 Abr 2026: Enviar este plano ao Conselho de Administração e à Comissão de Ética.

- 22 Abr 2026: Agendar kick-off com toda a equipa NF-IPO e SI.

- 24 Abr 2026: Nomear formalmente PO Clínico e Tech Lead (por e-mail assinado).

- 29 Abr 2026: Submeter DPIA à Comissão de Ética.

- 1 Mai 2026: Publicar primeiro Monthly Report e abrir canal Teams/Slack dedicado ao projeto.

Aprovado por: _____________________________    Data: ____ / ____ / 2026